## 老旧小区工作经费
项目支出绩效自评表 (2022年度）
单位（盖章）：盘州市住房和城乡建设局 联系人：朱昆 联系方式：18085898368 填报日期：2022年12月31日
项目名称 |  |  | 老旧小区工作经费
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 盘州市棚户区改造服务中心
项目资金（万元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 自评得分 | 财政复核得分
|  |  | 年度资金总额： | 3 | 3 | 3 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 | 3 | 3 | 3 |  | 10 | 100% | 10
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  | 3 | 3 |  | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件 |  |  |  | 2022年度改造老旧住宅2867户、改造楼栋116栋、改造小区20个、改造面积34.4万平方米。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 |  |  | 财政复核得分
| 产 出 指 标（50分） | 数量（20分） | 改造户数 | ≧2867户 | 2867户 | 5 | 5
|  |  | 改造面积 | ≧34.4万平方米 | 34.4万平方米 | 5 | 5
|  |  | 改造栋数 | ≧116栋 | 116栋 | 5 | 5
|  |  | 改造小区个数 | ≧20个 | 20个 | 5 | 5
|  | 质量（20分） | 验收合格率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效 (5分） | 开工时间 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2 | 2
|  |  | 竣工验收时间 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 3 | 3
|  | 成本 (5分） | 建设成本 | ≦1359.33 | ≦1359.33 | 5 | 5
| 效 益 指 标（30分） | 社会效益(30分) | 群众居住环境 | 明显改善 | 明显改善 | 30 | 30
| 满意度 指标（10） | 服务对象 满意度 (10分) | 老旧小区居民满意度 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 结论 | 通过对项目开展绩效自评，充分体现了该项目自开始至结束的整个过程中，项目得到了有效推进，对资金来源的保障、使用过程的监管，更大程度地体现项目实施的必要性和实施后带来的各方面效应。
注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。 2、未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3、绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 南湖公园基础设施维修及消除安全隐患费
项目支出绩效自评表 (2022年度）
单位（盖章）：盘州市住房和城乡建设局 联系人：邓九龙 联系方式：18216974093 填报日期：2022年12月31日
项目名称 |  |  | 南湖公园基础设施维修及消除安全隐患费
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 | 盘州市村镇建设服务中心
项目资金（万元） |  |  | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率 | 自评得分 | 财政复核得分
|  |  | 年度资金总额： | 96.55 | 96.55 | 96.55 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 财政拨款 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |  | 10 | 100% | 10
其中：上级补助
|  |  | 本级安排 |  | 96.55 | 96.55 |  | 10 | 100% | 10
其他资金
年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对盘州市南湖公园的基础设施进行维修及安全隐患排查。 |  |  |  | 完成公园内的绿化管护，拆除木栈道2487.78平方米，木围栏拆除1304.28米，并对其中必须围护的1070.58米重新安装混凝土仿木栏杆。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 未完成原因 |  |  | 财政复核得分
| 产 出 指 标（50分） | 数量（20分） | 维修公园内木栈道 | ≤2487.78平方米 | =2487.78平方米 | 20 | 20
|  | 质量（20分） | 整改合格率 | =100% | =100% | 20 | 20
|  | 时效 (5分） | 完工率 | =100% | =100% | 5 | 5
|  | 成本 (5分 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 3 | 3
|  |  | 计划完成投资 | =96.55万元 | =96.55万元 | 2 | 2
| 效 益 指 标（30分） | 经济效益 (5分) | 改善南湖公园基础设施现状，提高群众生活质感。 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5
|  | 社会效益(10分) | 满足群众需求，维护社会味道，提升城市形象，助力创建文明城市。 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
|  | 生态效益 (5分) | 改善南湖公园生态环境，提高生态环境保护。 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5
|  | 可持续影响(10分) | 满足公园基本功能、改善公园环境和消除安全隐患。 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
| 满意度 指标（10） | 服务对象 满意度 (10分) | 群众满意度 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100
自评 结论 | 通过对项目开展绩效自评，充分体现了该项目自开始至结束的整个过程中，项目得到了有效推进，对资金来源的保障、使用过程的监管，更大程度地体现项目实施的必要性和实施后带来的各方面效应。
注：1、绩效自评采取打分评价的形式，满分100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值。各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算资金执行率10分。 2、未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3、绩效评价等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。