## Sheet1
盘州府办发〔2022〕45号附件
盘州市综合立体交通建设三年行动方案目标责任分解表
序号 | 项目名称 | 建设里程/内容 | 总投资 （亿元） | 已完成 投资 （亿元） | 总体目标 |  | 年度目标 | [7 empty] | 牵头/实施单位 | 责任单位 | 备注
[7 empty] | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年
[5 empty] | 目标内容 | 完成投资 （亿元） | 目标内容 | 完成投资 （亿元） | 目标内容 | 完成投资 （亿元） | 目标内容 | 完成投资 （亿元） | 目标内容 | 完成投资 （亿元）
合计 |  | 1819.56 | 737.5 | 38.73 |  | 345.03 |  | 28.1 |  | 105.666 |  | 115.078 |  | 82.786
一、构建立体交通 |  | 148.86 | 251.93 | 20 |  | 159.63 |  | 26.5 |  | 48.32 |  | 46.67 |  | 24.74
1.填补航空运输空白 |  | 4.9 | 27.02 | 0 |  | 27.02 |  | 0 |  | 8.11 |  | 12.15 |  | 6.76
1 | 盘州官山机场 | 4C级机场 | 20.5 | 0 | 扎实开展项目建设，计划2025年建成 | 20.5 | 开工建设 |  | 工程形象进度达30% | 6.15 | 工程形象进度达75% | 9.22 | 全面建成，完成形象进度100% | 5.13 | 市发展改革局 | 市交通运输局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市水务局 六盘水市生态环境局盘州分局 市房屋征收服务中心 鸡场坪镇 两河街道 市航投公司
2 | 盘州官山机场快速联络线一期工程 | 4.9 | 6.52 | 0 | 扎实开展项目建设，计划2025年建成 | 6.52 | 开展土地等前期手续办理 |  | 启动建设，工程形象进度达30% | 1.96 | 工程形象进度达75% | 2.93 | 全面建成通车，完成形象进度100% | 1.63 | 市交通运输局 | 市发展改革局 市自然资源局 市房屋征收服务中心 市重大项目协调办 鸡场坪镇 两河街道 市航投公司
2.完善铁路运输网络 |  | 143.96 | 224.91 | 20 |  | 132.61 |  | 26.5 |  | 40.21 |  | 34.52 |  | 17.98
3 | 新建铁路盘县至兴义线 | 63.6 | 106 | 20 | 有序开展盘兴高铁建设，2025年全面建成通车 | 106 | 工程形象进度达25% | 26.5 | 工程形象进度达55% | 31.8 | 工程形象进度达85% | 31.8 | 工程形象进度达100% | 15.9 | 市重大项目协调办 | 市交通运输局 市自然资源局 市房屋征收服务中心 两河街道 丹霞镇 石桥镇 响水镇 保田镇
4 | 新建铁路盘州至六盘水至威宁至昭通线盘州段 | 42 | 81.1 | 0 | 2025年前争取纳入国家、省铁路相关规划 |  | 完成路线方案拟定 |  | 开展相应前期工作 |  | 开展相应前期工作 |  | 争取纳入国家、省铁路相关规划 |  | 市发展改革局 | 市重大项目协调办 市交通运输局 市自然资源局 盘北经济开发区管委会 两河街道 鸡场坪镇 坪地乡
5 | 盘兴铁路保田站配套基础设施 | 1.3 | 1.8 | 0 | 与新建铁路盘县至兴义线同步建成 | 1.8 | 完成该项目规划方案 |  | 完成该项目勘察设计 |  | 启动项目建设，工程形象进度达40% | 0.72 | 完成项目建设 | 1.08 | 市交通运输局 | 市发展改革局 市水务局 六盘水市生态环境局盘州分局 盘南产业园区管委会 市自然资源局 市房屋征收服务中心 保田镇
6 | 铁路货场建设 | 37.06 | 36.01 | 0 |  | 24.81 |  |  |  | 8.41 |  | 2 |  | 1
6-1 | 盘江新光瓦窑田铁路货场专用线工程 | 10.96 | 5.41 | 0 | 有序开展项目建设，2023年完成项目建设 | 5.41 | 启动永久用地手续申报前期工作、初步设计报告批复工作 |  | 完成施工及调试，达到运营条件 | 5.41 |  |  |  |  | 盘南产业园区管委会 | 市发展改革局 市自然资源局 市房屋征收服务中心 大山镇 贵州盘江新光发电有限公司
6-2 | 六盘水市盘州市煤炭储配中心项目 | 90591.7m² | 5 | 0 | 2024年建成 | 5 | 完成项目勘察设计、用地等相关前期手续，启动项目建设 |  | 工程形象进度达60% | 3 | 工程形象进度达100% | 2 |  |  | 市能源局 | 市发展改革局 市交通运输局 市自然资源局 红果经济开发区管委会 两河街道 市能投公司
6-3 | 盘北物流铁路专线项目 | 8 | 12.2 | 0 | 积极推进项目前期工作，2025年开工建设 | 1 | 完成路线方案拟定 |  | 将路线方案报送昆明铁路局审定并开展相应前期工作 |  | 完善勘察设计、用地组件等手续 |  | 开工建设，工程形象进度达8% | 1 | 盘北经济开发区管委会 | 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 市房屋征收服务中心 鸡场坪镇 贵州兴北铁路运输有限公司
6-4 | 红果铁路货场项目 | / | / | / | 提高该货场利用率，增加货物运输种类，围绕铁路货场，带动周边土地综合开发，改善火车站片区对外门户形象，打造成集散物流批发市场。 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 市住房城乡建设局 | 市发展改革局 市自然资源局 市交通运输局 市招商投资促进服务中心 盘州市城兴土地开发有限公司
6-5 | 红果经济开发区铁路进园区建设项目 | 18.1 | 13.4 | 0 | 2025年建成 | 13.4 | 完成项目初步规划设计方案报批及可研审核 |  | 办理项目前期手续，解决征地拆迁问题，完成项目勘察设计，完善项目招标等工作 |  | 启动项目建设，完成基础施工 |  | 完成项目建设 |  | 红果经济开发区管委会 | 市交通运输局 市自然资源局 红腾公司
二、大力推进七横五纵一环线 骨架公路网建设，优化公路网结构 |  | 456.3 | 450.03 | 5.4 |  | 181.19 |  | 1.6 |  | 53.976 |  | 67.988 |  | 57.626
1.进一步打通公路大通道 |  | 344.1 | 435.36 | 4.1 |  | 169.92 |  | 1 |  | 49.676 |  | 65.068 |  | 54.176
7 | 沪昆国家高速公路安顺至盘州 （黔滇界）段扩容工程 | 60 | 148.22 | 0 | 有序开展项目建设，2025年全面建成 | 148.22 | 完成用地手续 |  | 2023年象进度达30% | 44.466 | 工程形象进度达70% | 59.288 | 全面建成通车，完成形象进度100% | 44.466 | 市重大项目协调办 | 项目指挥部成员单位
8 | 水城（玉舍）至盘州（普田） 高速公路 | 76.9 | 116.93 | 0 | 配合项目业主开展前期工作，争取纳入国家公路规划，力争2025年前启动项目实施 |  | 将项目纳入国家公路规划 |  | 完成工可批复 |  | 完成初步设计及施工图设计，资金到位情况下，完成项目土地手续办理 |  | 力争启动项目建设 |  | 市交通运输局 | 项目前期工作协调服务工作组成员单位
9 | 盘州至宣威高速公路 | 22 | 33 | 0 | 加强与云南省对接合作，争取2025年纳入贵州省相关规划 |  | 与云南省共同协商确定项目接线点位置 |  | 开展项目路线研究工作 |  | 开展项目勘察设计 |  | 开展项目土地手续办理 |  | 市交通运输局 | 市发展改革局 市自然资源局 市水务局 六盘水市生态环境局盘州分局 市交投公司
10 | 兴仁经盘州至曲靖麒麟高速公路 | 40 | 40 | 0 | 加强与云南省对接合作，争取2025年纳入贵州省相关规划 |  | 与云南省共同协商确定项目接线点位置 |  | 开展项目路线研究工作 |  | 开展项目勘察设计 |  | 开展项目土地手续办理 |  | 市交通运输局 | 市发展改革局 市自然资源局 市水务局 六盘水市生态环境局盘州分局 市交投公司
11 | 盘州城市一级环线 | 105.2 | 89.21 | 4.1 | 推进剩余105.2公里一级环线建设，建成29.9公里，启动34公里建设 | 21.7 |  | 1 |  | 5.21 |  | 5.78 |  | 9.71
11-1 | 鸡场坪至刘官段 | 16.7 | 13.7 | 3 | 2025年完成项目建设 | 10.7 | 工程形象进度达30% | 1 | 工程形象进度达55% | 3.06 | 工程形象进度达80% | 3.58 | 工程形象进度达100% | 3.06 | 市交通运输局 | 市自然资源局 市房屋征收服务中心 鸡场坪镇 两河街道 刘官街道
11-2 | 刘三田至大板桥段 | 6 | 1.61 | 1.1 | 2023年完成项目建设 | 0.5 | 实现全面复工 | 工程形象进度达70% | 工程形象进度达100% | 0.5 |  |  |  |  | 市交通运输局 | 市自然资源局 市房屋征收服务中心 盘关镇 市交投公司
11-3 | 粑粑铺至赵官段 | 7.2 | 5.5 | 0 | 2025年完成项目建设 | 5.5 | 完成土地手续报件组件等前期手续 |  | 开工建设，工程形象进度达30% | 1.65 | 工程形象进度达70% | 2.2 | 工程形象进度达100% | 1.65 | 市交通运输局 | 市自然资源局 市房屋征收服务中心 丹霞镇
11-4 | 柏果经大板桥至红果段 | 34 | 21 | 0 | 2025年启动项目建设 | 5 | 开展勘察设计、土地预审等前期手续 |  | 完成勘察设计及土地报件组件 |  | 视资金到位情况适时启动实施项目 |  | 启动项目实施，工程形象进度达30% | 5 | 市交通运输局 | 市自然资源局 市房屋征收服务中心 柏果镇 盘关镇 两河街道 红果街道 市交投公司
11-5 | 赵官至红果段 | 24.8 | 27 | 0 | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 市交通运输局 | 市发展改革局 市自然资源局 市水务局 六盘水市生态环境局盘州分局
11-6 | 柏果至鸡场坪段 | 13.5 | 14 | 0 | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 市交通运输局 | 市发展改革局 市自然资源局 市水务局 六盘水市生态环境局盘州分局
11-7 | 红果城区段 （含亦资孔大桥及沙陀大桥） | 3 | 6.4 | 0 | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 有序推进项目勘察设计，视资金政策情况启动土地等前置手续办理 |  | 市交通运输局 | 市发展改革局 市自然资源局 市水务局 六盘水市生态环境局盘州分局
12 | S218盘州石桥至保田公路 | 40 | 8 | 0 | 力争2025年启动项目建设 |  | 开展项目路线方案研究 |  | 完成项目勘察设计 |  | 完成土地手续报件组件，报批勘察设计 |  | 启动项目建设 |  | 市交通运输局 | 市发展改革局 市自然资源局 市水务局 六盘水市生态环境局盘州分局 石桥镇 响水镇 保田镇
2.加快普通国省道提级改造 |  | 112.2 | 14.67 | 1.3 |  | 11.27 |  | 0.6 |  | 4.3 |  | 2.92 |  | 3.45
13 | G246普古垭口至淤泥公路 | 25.7 | 2.3 | 1.3 | 有序开展项目建设，到2023年建成 | 1 | 工程形象进度达85% | 0.6 | 工程形象进度达100% | 0.4 | / | / | / | / | 市交通运输局 | 市自然资源局 市房屋征收服务中心 普古乡 淤泥乡
14 | G246盘州市赵官至补西垭口公路改扩建工程 | 62.3 | 9.74 | 0 | 做好建设协调服务，做好征拆工作，营造良好施工氛围，到2025年建成 | 9.74 | 完成项目用地手续组件报件，开展赵官至大山段施工招标工作 |  | 2023年全线启动建设，工程形象进度达40% | 3.9 | 2024年工程形象进度达70% | 2.92 | 2025年工程形象进度达100% | 2.92 | 市交通运输局 | 市发展改革局 市自然资源局 市水务局 六盘水市生态环境局盘州分局 丹霞镇 民主镇 大山镇 保田镇 市交投公司
15 | G320普安三板桥至盘州刘官公路 | 24.2 | 2.63 | 0 | 做好建设协调服务，做好征拆工作，营造良好施工氛围，2025年前启动项目建设 | 0.53 | 配合项目业主，2022年推进项目环评、水保、林地、用地预审等相关前置手续办理 |  | 2023年完成柏勘察设计及土地报件组件 |  | 2024年视资金到位情况适时启动实施项目 |  | 2025年启动项目实施，工程形象进度达20% | 0.53 | 市交通运输局 | 市自然资源局 市房屋征收服务中心 英武镇 旧营乡 刘官街道
三、提高农村公路通行服务能力 |  | 1214.4 | 19.4 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 0.56 |  | 0.42 |  | 0.42
16 | Y166盘县会议会址至百亩头公路（重走长征路项目） | 14.4 | 1.4 | 0 | 有序推进项目建设，2025年前建成 | 1.4 | 2022年完成项目勘察设计及土地预审上报 |  | 2023年向上申报补助资金，启动项目建设，工程形象进度达40% | 0.56 | 2024年工程形象进度达70% | 0.42 | 2025年工程形象进度达100% | 0.42 | 市交通运输局 | 市发展改革局 市自然资源局 市房屋征收服务中心 双凤镇 刘官街道
17 | 重要农村公路单车道改双车道 | 1200 | 18 | 0 | 根据上级政策情况，争取农村公路单车道改双车道工程建设计划，有力推进实施 |  | 根据上级政策情况，争取农村公路单车道改双车道工程建设计划，有力推进实施 |  | 根据上级政策情况，争取农村公路单车道改双车道工程建设计划，有力推进实施 |  | 根据上级政策情况，争取农村公路单车道改双车道工程建设计划，有力推进实施 |  | 根据上级政策情况，争取农村公路单车道改双车道工程建设计划，有力推进实施 |  | 市交通运输局 | 市发展改革局 市自然资源局 市房屋征收服务中心 27个乡（镇、街道）
四、推进物流运输发展 |  |  | 16.14 | 13.33 |  | 2.81 |  |  |  | 2.81
18 | 盘州城市综合交通枢纽建设项目 | 一级客运站 | 8 | 6.84 | 强力推进项目建设，2023年建成投用，计划完成投资约1亿元 | 1.16 | 全面复工 |  | 建成本项目 | 1.16 |  |  |  |  | 市交通运输局 | 市住房城乡建设局 市交投公司
19 | 盘州东客运站建设项目 | 3.69万m² | 3.06 | 1.81 | 2023年建成，计划完成投资2.86亿元 | 1.25 | 争取项目复工 |  | 2023年建成 | 1.25 |  |  |  |  | 市交通运输局 | 红果经济开发区管委会 两河街道 六盘水市交运集团
20 | 贵州红果 经济开发区中心物流园建设项目 | 23万m² | 5.08 | 4.68 | 2023年建成 | 0.4 | 2022年争取项目复工 |  | 2023年建成 | 0.4 |  |  |  |  | 红果经济开发区管委会 | 市自然资源局 市能源局 两河街道 红腾公司